Aika	28.9.2018, kello 13.30 -14.30

Paikka	Haapahuhta

Läsnä:		Kihlman Arja

Luostarinmäki Anne

Lönnrot Sari

Tienhaara Minna

Vihervaara Sari

Helenius Marjut

Poissa:		Kiiskinen Kalle

- Ohjausryhmän järjestäytyminen ja kokousajoista sopiminen

Todetaan ohjausryhmän jäsenet.

Valitaan ryhmälle puheenjohtaja.

Kutsutaan ryhmälle sihteeri.

Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia hankkeen etenemisestä hankesuunnitelman mukaisesti.

Ohjausryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi.

Hanketyöntekijä, kehittäjä –LTO,  raportoi hankkeen edistymisen ohjausryhmän kokouksissa.

Hankkeen www-sivut ovat Oppimaisema.fi –alustalla.

Ehdotus: Todetaan ryhmän jäsenet, valitaan puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri. Sovitaan kokouspaikat ja

-ajat 2018 -2019

Päätös: Ohjusryhmän jäsenet ovat Kihlman Arja, Kiiskinen Kalle, Luostarinmäki Anne, Lönnrot Sari, 		Tienhaara Minna, Vihervaara Sari ja Helenius Marjut

Valittiin ryhmän puheenjohtajaksi Marjut Helenius.

Kutsutaan sihteeriksi hankkeen kehittäjä -LTO, Satu Oittinen.

Kokoukset pidetään hanketyöntekijän työskentelypaikan mukaan joko Haapahuhdassa tai Herajoella. Tavoitteena on, että kokouspaikka vuorottelee.

Muistiinpanoja: Satu Oittinen työskentelee Herajoella viikon 44 ja Haapahuhdassa viikon 45. Tätä seuraavat hankeviikot ovat viikot 48 -49 ja  52  -1.

- Hankkeen esittely

Ehdotus: Marjut Helenius esittelee hankkeen, sen tavoitteet ja talouden

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Lisäksi päätettiin, että talousarviossa koko hankeajalle 2018 – 2020 varatut kohdat aineet, tarvikkeet ja tavarat  2 000 € (omavastuu 400 euroa) ja laitteet, kalusteet, rakentaminen 20 000 € (omavastuu 4 000 euroa) jaetaan tasan hankkeeseen osallistuville yksiköille. Kumpikin yksikkö ratkaisee itsenäisesti hankinnat, joita tehdään. Hankinnoissa tulee huomioida, että hankinnan on sovelluttava hankehakemuksessa esille tuotuun käyttötarkoitukseen.

Muistiinpanoja: Hankehakemus ja –päätös ovat  liitteenä kokouskutsussa.

Hankinnat kohdistetaan kustannuspaikalle 4058 ja projektille 4007. Laskut lähetetään Tuija Koskelle asiatarkastettaviksi ja tiliöitäviksi. Hankkeeseen käytetty työaika, esim. iltakokoukset tulee kirjata.

- Hanketyöntekijän rekrytointi

Ehdotus: Todetaan rekrytointi

Päätös: Hanketyöntekijäksi on valittu lastentarhanopettaja, KK, Satu Oittinen

Muistiinpanoja:

- Ajankohtaisasiat ja meta

Ei muita asioita.

- Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Kokous päättyi kello 14.30.  Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään Haapahuhdassa perjantaina 9.11.2018 kello 13 -14.