Ohjausryhmän 2. kokous

Aika	9.11.2018, kello 13.00 -14.00

Paikka	Haapahuhta

Läsnä:		Kihlman Arja

Luostarinmäki Anne

Lönnrot Sari

Oittinen Satu

Tienhaara Minna

Vihervaara Sari

Helenius Marjut

Poissa: 		Kiiskinen Kalle

- Hankkeen talous

Talouden esittely/ Marjut Helenius

Opetushallitus edellyttää 3 tarjouspyynnön lähettämistä, esim. ulkovälinehankinnat. Samoin esim. koulutus tai työnohjaus, jos hankimme sen itse.

Ehdotus: Kuullaan esittely

Päätös: Talouden esittely ja keskustelu

Muistiinpanoja: talousarviossa koko hankeajalle 2018 – 2020 varatut määrärahat, esim. aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000 € (omavastuu 400 euroa) ja laitteet, kalusteet, rakentaminen 20 000 € (omavastuu 4 000 euroa) jakautuvat tasan hankkeeseen osallistuvien kesken. Hankinnoissa tulee huomioida, että hankinnan on sovelluttava hankehakemuksessa esille tuotuun käyttötarkoitukseen. Hankinnat kohdistetaan kustannuspaikalle 4058 ja projektille 4007. Laskut lähetetään Tuija Koskelle asiatarkastettaviksi ja tiliöitäviksi. Hankkeeseen käytetty työaika, esim. iltakokoukset tulee kirjata

- Hankkeen toteutumisen esittely

Satu Oittinen työskenteli Herajoella viikon 44 ja on nyt Haapahuhdassa viikon 45. Tätä seuraavat hankeviikot ovat viikot 48 -49 ja  52  -1.

Ehdotus: Kuullaan hanketyöntekijän selvitys hankkeessa toteutetuista toimista.

Päätös: Kuultiin Satu Oittisen esittely.

Muistiinpanoja: Satu ollut Herajoella viikon 44 ja Haapahuhdassa viikon 45.

Hanketyöntekijä on keskittynyt toiminnan havainnointiin ja  keskusteluihin henkilökunnan kanssa. Keskusteluista on kerätty ideat ja ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi yhteistyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa toiminnoissa ja tiloissa on eräs kehityskohde.  Herajoella on opettajakokous tulevalla hankeviikolla, Satu osallistuu kokoukseen. Haapahuhdassa yhteistyötä esim. lauluhetket, tilojen yhteinen käyttö. Kirjastoon saadut akustiikkalevyt ovat tuoneet äänimaisemaan helpotusta.

Tapaamisessa tuli ideana lukujärjestys tilojen käytöstä.  Haapahuhdan osalta Sari Vihervaara tekee lukujärjestyksen (ja pohjan) päiväkotiin ja esiopetusryhmään. Vapaa /varattu, ja kuka voi käyttää.  Sama idea Herajoelle?

Satu Oittinen on tehnyt huoltajille jaettavan esittelyn itsestään ja hankkeesta. Jaetaan  esite myös ryhmille ja liitetään se Oppimaisema.fi –alustalle,

Viikolla 26 Satu on mukana Herajoen vanhempainillassa.

Keskusteltiin siitä, miten Haapahuhdan pihan suunnitteluun otettaisiin huoltajat ja lapset mukaan?

Sari V. ottaa yhteyttä Jori Weltneriin. Muutenkin tilojen osalta voidaan esittää toiveita ja korjausehdotuksia, jos toiminta sellaista edellyttää,

Kirjaston tilojen pohdinta Outi Jääskeläisen kanssa. Todettiin, että hankehakemuksen tekstissä ei ole estettä, kirjaston sohvan hankinta on mahdollista sisällyttää hankkeen kustannuksiin.

Mietittävänä varastotila ja ulkovarastot Haapahuhdassa.

- Aikataulutus kevät 2019

Hankeviikot:

48: Herajoki

49: Haapahuhta

viikko 1:  2.1. Haapahuhta, 3-4.1. Herajoki

4:  Herajoki

5: Haapahuhta

9 :Herajoki ma -ti , Haapahuhta ke, to ,pe

12: Herajoki

13: Haapahuhta

16; Herajoki

17: Haapahuhta

20: Herajoki

21: Haapahuhta

Ehdotus: Todetaan hankeviikot ja niiden jakautuminen yksiköiden välillä

Päätös: viikko

48: Herajoki

49: Haapahuhta

viikko 1:  2.1. Haapahuhta, 3-4.1. Herajoki

4:  Herajoki

5: Haapahuhta

9 :Herajoki ma -ti , Haapahuhta ke, to ,pe

12: Herajoki

13: Haapahuhta

16; Herajoki

17: Haapahuhta

20: Herajoki

21: Haapahuhta

Muistiinpanoja: Syksyn 2019 hankeviikkojen jakautuminen mietitään kevään 2019 aikana.

- Ajankohtaisasiat ja meta

Osallistujille jaettiin rekisteröitymisohje Oppimaisema.fi –alustalle. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään rekisteröitymään, jonka jälkeen hankkeen vastuuhenkilöt liittävät heidät projektille. Alustalle voi liittää kuvia, videota, tarinoita, tekstejä jne. Alusta on projektiryhmän vapaasti kytrttävissä

- Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Sovitaan seuraava ohjausryhmän kokous. Kokouspaikka Herajoki.  Viikko 9 maanantai 25.2. kello 13.30 – 15.00.