Ohjausryhmän 3. kokous

Aika		maanantai 25.2. kello 13.30 – 15.00.

Paikka	Herajoki

Kutsutut

Kiiskinen Kalle poissa,  varalla Minna Vanninen

Luostarinmäki Anne poissa, varalla Janna Vastela

Lönnrot Sari

Oittinen Satu

Ropponen Jonna

Tienhaara Minna

Vihervaara Sari

Helenius Marjut

Pietilä Anne

Särkkä Eevakaisa poissa

- Edellisen muistion hyväksyminen

Ehdotus: Käsitellään edellisen kokouksen muistio

Päätös: Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio

Muistiinpanoja:

- Hankkeen ohjausryhmän laajentaminen ja jäsenmuutosten toteaminen

Arja Kihlman on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta. Mahdollisesti ohjausryhmä tulee edelleen syksyllä 2019 muuttumaan. Ohjausryhmää on syytä laajentaa jatkuvuuden turvaamiseksi.

Jo tähän tapaamiseen on pyydetty mukaan Eevakaisa Särkkä ja Anne Pietilä.

Ehdotus: Sovitaan ohjausryhmän laajentamisesta ja uusista jäsenistä.

Päätös: Valittiin uusiksi jäseniksi Anne Pietilä,  Eevakaisa Särkkä ja Minna Vanninen.  Ohjausryhmää on mahdollista edelleen laajentaa.

Muistiinpanoja: Uudet edustajat esim.  Haapahuhdan vakan esiopetuksesta  ja päiväkodista,  Herajoen vakan esiopetuksesta ja päiväkodista

- Hankkeen talous

Talouden esittely/ Marjut Helenius

Opetushallitus edellyttää 3 tarjouspyynnön lähettämistä, esim. ulkovälinehankinnat. Samoin esim. koulutus tai työnohjaus, jos hankimme sen itse. Mitään ei vielä ole hankittu. Millaisia tarpeita on?

Ehdotus: Kuullaan esittely

Päätös: Todettiin, että hankkeen talous noudattaa tehtyä arviota

Muistiinpanoja: talousarviossa koko hankeajalle 2018 – 2020 varatut määrärahat, esim. aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000 € (omavastuu 400 euroa) ja laitteet, kalusteet, rakentaminen 20 000 € (omavastuu 4 000 euroa) jakautuvat tasan hankkeeseen osallistuvien kesken. Hankinnoissa tulee huomioida, että hankinnan on sovelluttava hankehakemuksessa esille tuotuun käyttötarkoitukseen. Hankinnat kohdistetaan kustannuspaikalle 4058 ja projektille 4007. Laskut lähetetään Sirpa Viialalle asiatarkastettaviksi ja tiliöitäviksi. Hankkeeseen käytetty työaika, esim. iltakokoukset tulee kirjata. Keskusteltiin kodasta Haapahuhtaan ja Herajoelle.  Katettu kesäteatteri Herajoelle?

- Hankkeen toteutumisen esittely

Satu Oittinen kertoo hankeen etenemisestä.

Ehdotus: Kuullaan hanketyöntekijän selvitys hankkeessa toteutetuista toimista.

Päätös: Kuultiin Satu Oittisen alustus

Muistiinpanoja: Satu on ottanut joitakin kuvia. Keskusteltiin lasten kuvien jakamisen eettisyydestä. Kuvat tiloista ovat ok.

Satu on tehnyt Herajoella koululaisten haastattelun. Haastatelluista lapsista 63% oli havainnut, että läsnä on myös pieniä, 63% oli leikkinyt päiväkoti-ikäisten kanssa, 50 % oli saanut ystäviä, 20 % oli auttanut , 20 % oli sitä mieltä, että pienet ovat häirinneet ja kiusanneet. Haastatellluista 56 % oli sitä mieltä, että on  ok, että  pienet  ovat koulun tiloissa. Yksi lapsista koki tämän ärsyttävänä.  75% lapsista koki, että koululaisilla, eskareilla tai vakalapsilla ei ole ollut yhteisiä tapahtumia tai oppitilanteita.

Pienenpien kanssa yhteistä tekemistä voisi  kouluikäisten mielestä olla  esim. askartelu, pelaaminen, leikkiminen.

Sekä Haapahuhdassa että Herajoella tavoitteena on  tilojen aiempaa laajempi yhteinen käyttö.

Tulossa:

Kysely huoltajille keväällä 2019.

Tavoitteena koulun ja vakan yhteiset palaverit ja tapahtumat.

Iltisohjaajien ja vakan palaverit suunnitelmissa.

Haapahuhdassa on  jaksopalaveri koko vakan henkilöstölle.

Haapahuhdan tilojen osalta laaditaan varauslukujärjestys.

Pohdittiin huoltajien mahdollisuutta osallistua hankkeeseen. Esim. vanhempainyhdistyksen kautta jokin kysymys hankkeesta tai pyyntö ajatuksista huoltajille.

Satu Oittinen on tehnyt huoltajille jaettavan esittelyn itsestään ja hankkeesta. Jaetaan esittely ohjausryhmän jäsenille.

Tavoitteena on edelleen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön lisääminen hankeyksiköissä. Luodaan selkeät yhteistyön rakenteet ja aloitetaan yhteistyö heti syksystä.

Haapahuhdassa toteutuvat vaihtotunnit esiopetusryhmän kanssa.

Mietittiin kummiluokkien tehtäviä, esim. pelailu ja lukeminen.

Ilmiöviikot Haapahuhdassa toteutetaan yhdessä.

- Aikataulutus kevät 2019 ja syksy 2019

Syksyn 2019 hankeviikkojen jakautuminen mietitään kevään 2019 aikana

Ehdotus: Sovitaan  hankeviikot ja niiden jakautuminen yksiköiden välillä

Päätös: 	Viikko 32 loma

viikko 33, Haapis ma-ti, Herajoki ke-pe

36 Haapis	37 Herajoki

40 Haapis	41 HerJOKI

44 Haapis	45 Herajoki

48 Haapis	49 Herajoki

Muistiinpanoja: Aiemmin sovittua  viikko  9 :Herajoki ma -ti , Haapahuhta ke, to ,pe /12: Herajoki /13: Haapahuhta/ 16; Herajoki/ 17: Haapahuhta / 20: Herajoki/  21: Haapahuhta

.

- Ajankohtaisasiat ja meta

Tutustumismatkan suunnittelu, hyvät ideat ovat tarpeen.

”Tulipalot?”

Esiopetusryhmät 2019 -2020, perusopetuksen iltapäivätoiminnan ryhmät 2019 -2020.

Tilaratkaisut, jos eivät ilmene kohdassa 4.

Osallistujille jaettiin rekisteröitymisohje. Ohjausryhmän jäseniä pyydetään rekisteröitymään Oppimaisema.fi –alustalle, jonka jälkeen hankkeen vastuuhenkilöt liittävät heidät projektille. Alustalle voi liittää kuvia, videota, tarinoita, tekstejä jne. Alusta on projektiryhmän vapaasti käytettävissä

- Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous on tiistaina 26.3.kello 13 Haapahuhdassa